星海艺术团

2026年新生招新工作方案

上海立信会计金融学院 · 校团委直属

制定人：陈嘉豪（副主席）  |  2026年

# 一、招新背景与目标

- 面向2026级新生，为星海艺术团行政部门及表演团队补充新鲜力量

- 覆盖浦东、松江两个校区，统一方案、同步执行

- 通过线上预热 + 线下集中招新，确保覆盖面与选拔质量

# 二、艺术团组织架构

## 2.1 指导老师

| 老师 | 职务 | 简介 |
| --- | --- | --- |
| 魏启旦 | 团委艺术教育中心副主任、副教授 | 艺术板块实际负责人。华东师范大学音乐学硕士，中国声乐学会理事、上海市美学学会理事、上海音乐家协会会员。研究方向：思政美育融合、美学。近五年带队获国家级/市级奖项40余项，连续三届全国大学生艺术展演一等奖；主持省部级课题3项；承担《形势与政策》《戏剧鉴赏》《流行音乐文化》等课程。 |
| 戴旭彤 | 团委艺术教育中心 | 年轻教师，协助魏老师处理艺术团日常事务。 |

## 2.2 主席团

| 职位 | 姓名 | 年级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主席 | 沈俊杰 | — | 统管全局 |
| 副主席 | 郝博雅 | — | 分管松江校区 |
| 副主席 | 陈嘉豪 | 大一 | 分管浦东校区，本次招新总统筹。国际商务专业，大一任团秘，今年升副主席 |
| 团秘 | 待定 | — | 松江2人 + 浦东2人，协助副主席处理日常事务及本次招新 |

## 2.3 行政部门

- 办公室

- 资产管理部

- 外联部

- 企宣部

## 2.4 表演团队

- 合唱团

- 舞蹈团

- 民乐团

- 话剧团

- 主持团

- 礼仪队

- 交响乐团

## 2.5 职级层级

指导老师 → 主席 → 副主席 → 团秘

主席 → 团长/部长 → 团干

# 三、招新人员分工

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总统筹 | 陈嘉豪 | 方案制定、进度把控、两校区协调、场地申请 |
| 松江校区负责人 | 郝博雅 | 松江校区招新全程统筹、松江场地申请 |
| 松江团秘A | 【待填】 | 松江物料准备、场地联络 |
| 松江团秘B | 【待填】 | 松江宣传物料分发、现场签到 |
| 浦东团秘A | 【待填】 | 浦东物料准备、场地联络、招新后数据汇总 |
| 浦东团秘B | 【待填】 | 浦东宣传物料分发、现场签到 |
| 各团长/部长 | 各团队负责人 | 提交团队简介与招新要求、各自摊位面试、人员筛选 |
| 企宣部 | 企宣部全员 | 推文、海报、横幅等全部宣传物料制作 |

# 四、线上预热阶段

时间：即日起 — 9月5日

| 时间节点 | 动作 | 执行人 |
| --- | --- | --- |
| 立即 | 各团长/部长提交本团队简介文案（200字内）+ 招新要求 | 各团长/部长 |
| 文案收齐后 | 制作招新推文/海报，含艺术团简介、各部门/团队介绍、报名方式、咨询群二维码 | 企宣部 |
| 推文发布后 | 建立2026招新咨询QQ群/微信群��二维码放入推文 | 浦东团秘A |
| 推文发布后 | 新生群、校园墙、朋友圈转发扩散招新推文 | 全员 |
| 9月1日-5日 | 咨询群每日轮值答疑，各团队轮流介绍自身特色 | 团秘排班 + 各团队配合 |
| 9月3日 | 发布线下招新预告（时间、地点、摊位分布图） | 企宣部 |

# 五、线下正式招新

时间：2026年9月6日（周六）8:00-17:00  |  两校区同步

## 5.1 浦东校区

| 事项 | 内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 场地申请 | 提前一周向学校申请招新摊位/帐篷 | 陈嘉豪 |
| 物料准备 | 易拉宝×2、报名表×200、签字笔、横幅、音响（如需） | 浦东团秘B |
| 摊位布置 | 7:30到场布置，按团队分区摆放 | 浦东团秘 + 各团长/部长 |
| 现场运营 | 8:00-17:00 咨询接待 + 填表 + 现场面试 | 全员 |
| 收尾 | 17:00-18:00 清点报名表、整理物资归位 | 浦东团秘 |

## 5.2 松江校区

| 事项 | 内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 场地申请 | 提前一周向学校申请招新摊位/帐篷 | 郝博雅 |
| 物料准备 | 易拉宝×2、报名表×200、签字笔、横幅 | 松江团秘B |
| 摊位布置 | 7:30到场布置 | 郝博雅 + 松江团秘 + 各团长/部长 |
| 现场运营 | 8:00-17:00 咨询接待 + 填表 + 现场面试 | 全员 |
| 收尾 | 17:00-18:00 清点报名表、整理物资归位 | 松江团秘 |

# 六、招新后续流程

| 时间 | 动作 | 执行人 |
| --- | --- | --- |
| 9月7日 | 两校区汇总报名表，按部门/团队分类整理 | 浦东团秘A、松江团秘A |
| 9月8日-10日 | 各团队/部门安排复试（如需），完成二次筛选 | 各团长/部长 |
| 9月12日 | 各团队向主席团提交拟录取名单 | 各团长/部长 |
| 9月14日 | 主席团审核名单，正式公示录取结果 | 主席团 |
| 9月16日 | 召开新成员见面会（两校区各自进行） | 主席团 + 各团队 |

# 七、注意事项

- 物料从简，先利用现有资源；如需额外经费，后续向魏老师申请补批

- 报名表统一模板，由企宣部设计，浦东团秘A负责打印（两校区各200份）

- 各团队/部门面试标准自行制定，但需提前报主席团备案

- 现场如遇天气原因，提前一天启动备选室内方案

- 两校区招新数据务必于9月7日汇总至陈嘉豪处

# 八、待确认事项

- 团秘四人姓名（当前以「浦东团秘A/B」「松江团秘A/B」代称，下发前需填入实名）

- 往年招新宣传模板（如有现成模板可直接修改，节省时间）

- 物料经费审批渠道（目前未明确，先自筹，后续补批）

上海立信会计金融学院星海艺术团主席团

2026年